## Hoja1
Actividad | Fecha | Obervaciones | Correo electronico
1er indicacion de Roberto para pasar a UAT | 2026-03-06 | Se continuaron con pruebas en DEV para checar el atriuto "Codigo Respuesta" | Luis buenas tardes Te comento que derivado de que ya tenemos presión por parte de negocio, así como de que se han presentado algunos incidentes productivos, se acordó con negocio el pasar la programación al ambiente de UAT, con la finalidad de que puedan iniciar con la validación de las reglas del portal y del WS , quedando pendiente este tema de la homologación. La idea es que mientras el usuario prueba, de este lado podamos concluir con la homologación de la respuesta.
Contestacion de Luis | 2026-03-09 | El mismo dia mando esto: Adicional, les comento que ya quedó desplegado en ambiente de DEV la última versión con las observaciones que nos compartió Daniel el pasado viernes, siendo esta versión la que se estaría promoviendo para el ambiente de UAT. Quedo pendiente a sus comentarios. Saludos. | Buen día Robert y Daniel. Gracias por compartirnos la notificación, Robert, solo se atenderán las vulnerabilidades y se promoverá a UAT el portal y el Web Service, les notificaremos cuando ya se encuentren en el ambiente. Adicional, comparto los insumos solicitados por Daniel. Quedo pendiente. Saludos.
Daniel pide los # de los paquetes que mandaron a AVL | 2026-03-23 |  | Hola buena tarde Luis, Me podrían apoyar con los números de paquetes que le mandaron a AVL para ir monitoreándolos por favor Muchas gracias y quedo atento
Luis manda los # de los paquetes | 2026-03-23 |  | Buena noche Daniel. Te comento que los paquetes que fueron promovidos a AVL para su compilación e instalación son los siguientes tres: * FECC25301SPS * FECC25301SPB * FECC25301SPG Cabe aclara que el paquete del contribuyente no sufrió cambios derivado a que no hubo un rechazo de su parte, por lo que sigue en estatus de pruebas funcionales. Quedamos pendientes a sus comentarios. Saludos.
Luis confirma estatus funcional de los paquetes | 2026-03-25 |  | Buen tarde equipo de SN. Les comento que los paquetes ya se encuentran en estatus de Pruebas Funcionales, les comparto evidencia: Quedo pendiente a tus observaciones. Saludos.
Se inciaron pruebas del Portal y WS UAT
1er prueba WS UAT | 2026-03-25 | Mensaje de error: Error getting response; java.net.SocketTimeOut Exception: Read timed ut | Buen día Luis, Te comento que al realizar petición tarda la respuesta y muestra el siguiente error: Saludos!!!
Erik manda Endpoint e IP de su PC | 2026-03-26 | Se anexo las pantallas donde se muestra el endpoint y la IP de la PC de Erik | Buen día Luis, Te comparto las pantallas.
Luis Responde a Erik | 2026-03-26 |  | Buena tarde Erik. Te comento que ya solicitamos apoyo para que se valide si se tiene activo el endpoint del WS, en cuanto tengamos novedades te las compartiré. Saludos.
Daniel dice que se realizo el rechazo de los paquetes | 2026-03-27 | Esto fue despues de que se tuvo una reunion con los de estructura, los de desarrollo, viderwear y boordel Se checo el tema y se soluciono | Hola buena tarde, Solo para comentarles que ya se realizo el rechazo de los paquetes Quedo atento a sus comentarios
Alma pregunta por los paquetes de UAT | 2026-03-30 |  | Hola buena tarde: Nos pueden comentar si ya pasaron los paquetes a UAT? Saludos
Luis responde a Alma | 2026-03-31 |  | Buen día Alma. Te comento que los paquetes (FECC25301SPS y FECC25301SPC ) ya se promovieron a UAT, para que le den seguimiento a su instalación.
Se regreso a pruebas DEV Daniel manda correo con observaciones | 2026-04-01 |  | Hola buena tarde, Les mando la observación que no me permitió continuar con las pruebas Al intentar realizar una petición correcta, para que me diera un código de respuesta 200 me mostro un código de respuesta 305 a pesar de que todos los parámetros eran correctos
Erik manda correo con prueba en UAT | 2026-04-06 |  | Buen día Luis, Un favor nos puedes apoyar, ya se ingresaron los datos correctos. Nos arroja un error 400
Se continuaron con pruebas DEV pero percistia el incdente | 2026-04-07 |  | Hola Luis buena tarde, Te mando la request del PAC { "rfcEmisor":"EULO710728CG7", "rfcReceptor":"RAGR760807952", "rfcPrestador":"SPR190613I52", "tipoOperacion":"1", "fechaHoraPeticion":"07-04-2026 18:00:00", "selloReceptor":"K6fA1gS", "numeroSerieReceptor":"30001000000500010876", "certPrestador":"MIIFe", "selloPrestador":"GjYXN]", "numeroSeriePrestador":"30001000000500003456", "accesToken":"eyJhbGc"
Luis manda correo | 2026-04-08 |  | Buen día Daniel. Te comparto los insumos solicitados. Adicional, respecto al código 200 que te regresa la respuesta incompleta, se identificó que se debe a un error al realizar la consulta del padrón, sin embargo, ya se está agregando una validación que devuleva el código 305 en vez del 200; en cuanto al código 301, ya se realizó la adecuación. En lo que respecta al estatus del WS en UAT, en cuando nos indiquen que la versión que se tiene en DEV ya está correcta, se mandará esa versión a UAT. Quedo pendiente. Saludos.
Erik realiza prueba UAT sin éxito | 2026-04-10 |  | Buen día, Se realiza una prueba, a continuación les muestro la evidencia: Paso1. Se copia la firma de SPR190613I52 Paso2. Se actualiza la fecha Se pega la Firma Paso 3. Se realiza la petición y arroja el siguiente mensaje: empty JSON content
Se concluyo con pruebas DEV | 2026-04-13 |  | Hola buenas tardes Luis, Ya se concluyo con las pruebas del WS SP en ambiente DEV y no se encontraron mas observaciones por lo que podríamos pasar a UAT Quedo atento a sus comentarios
Luis responde | 2026-04-13 |  | Buena tarde Daniel. Gracias por la retro. Te comento que para poder mandar esta versión a UAT, solicitamos de su apoyo para que puedan rechazar el paquete FECC25301SPS, ya que para promover esta versión se requiere primero que se rechace el paquete. Quedo pendiente. Saludos.
Se instalo el paquete y se hizo prueba UAT | 2026-04-15 | Dijeron que podria ser que estabamos usando el mismo CSD de SPR190613I52 que se utilizo en DEV lo que podria estar causando el error 303 | Buen día Luis, Al realizar una petición con Token con los datos proporcionados, manda un código de error “303”
Se intento con RFC BAÑE y fue insatisfactorio | 2026-04-15 |  | Buena tarde Luis, Te comparto el resultado con BAÑE, al momento de realizar la petición Token manda código 400
Se checo la configuracion del SOAP para que permita el caracter Ñ del RFC BAÑE y se volvio a intentar prueba UAT | 2026-04-16 |  | Buen día Erik. ¿De casualidad se tiene configurado el SoapUI para que reconozca el carácter Ñ? Les comparto la configuración que deben tener para que reconozca este carácter:
Nos mandaron los RFC PAC dados de alta en UAT | 2026-04-16 |  | Buena tarde Erik. Gracias por compartirnos los RFC; solo nos faltarían los números de certificado de cada uno para poder darlos de alta. Adicional, los RFC que se encuentran dados de alta en UAT son solamente BAÑE400715SE6 y SPR190613I52. Quedo pendiente. Saludos.
Se hizo prueba y se mandaron los RFC para darlos de alta como PAC en UAT | 2026-04-17 |  | Buen día Luis, Te comparto la información y la prueba solicitada RFC AXT940727FP8 30001000000500004561 GALA880425D97 30001000000500002655 SASM690707CU1 30001000000500002657 VADA800927DJ3 30001000000500002658 BAÑE400715SE6 30001000000500002654 SPR190613I52 30001000000500003456
Responde Luis | 2026-04-17 |  | Buen día Erik. Solo para confirmar ¿El número de serie que nos comparten es el que pertenece al sello del PAC y se obtuvo del aplicativo de Certisat? ¿O es el número de serie de la FIEL y se obtuvo de los datos de esta misma? Esto con la finalidad de dar de alta los datos correctos. Quedo pendiente. Saludos.
Se realizo una sesion para checar el tema en WS UAT | 2026-04-17 | Se llego a la conclusion de que no estaban de alta los numeros de serie de los RFC PAC por eso mandaba error | Buen día, Les comparto la sesión para revisar el tema mencionado en el correo anterior. Saludos!!!
Se realizo prueba en la y el token dio respuesta exitosa pero el PAC manda error 305 | 20/04/2026 10:00 AM
Se tuvo sesion con alguien de operaciones y elm equipo de dearrollo y se determino que la causa fue el reinicio de ARA WEB | 20/04/2026 16:30 PM
Erik realizo prueba en UAT WS y mando correo a Luis | 21/04/2026 16:30 PM | Sigue mostrandose en la respuesta el codigo 305 | Buen día Luis, Te comparto evidencia: Código de respuesta 305
Luis le contesto el correo despues de checar lo de ARA WEB | 21/04/2026 17:53 PM | Se volvio a realizar prueba péro en la respuesta se sigue mostrando el codigo 305 | Buena tarde Erik. Revisando el error que nos compartes, te comento que ese se debe a un error quer hay en el Ara, de acuerdo a lo que se encontró: Adicional, el equipo del Ara nos comparte que el servicio ya se encuentra disponible.
Daniel realizo prueba en DEV y manda correo con evidencia de que se sigue mostrando el codigo 305 tambien en DEV | 22/04/2026 12:33 PM |  | Hola Luis, De acuerdo a lo comentado del incidente en UAT del día de ayer en donde en un código de error 305 en la respuesta nos muestra el RFCAdquiriente con el valor del RFC del PAC. Realizando pruebas en DEV en la repuesta de un código 305, se muestra el RFCAdquieriente con el RFC del Receptor lo cual es correcto Evidencia en DEV: Evidencia en UAT: Nota: Por el momento no me permite realizar pruebas en DEV por lo comentado el día de ayer con el tema de ARA WEB
Erik realizo prueba en UAT y mando correo con evidenicia a Luis | 22/04/2026 14:41 PM | Se siguio presentando el codigo 305 en la respuesta
Daniel manda correo y pregunta a Luis si ya se puede continuar con las pruebas en DEV | 22/04/2026 17:48 PM | Luis contesta a las 18:09 pm Buena tarde Daniel. Te comento que desde las 12:50 termino una sesión que se tuvo con el equipo del Ara Web y esta ya se encuentra disponible y estable, sin intermitencia, para que puedan validar en ambiente de DEV. En cuanto al ambiente de UAT, les comento que este sigue revisandose, en cuanto tengamos retro les compartimos. Quedo pendiente. Saludos. | Hola Luis buena tarde, Una pregunta ¿Ya se puede continuar con las pruebas en DEV y en UAT? Quedo atento a tus comentarios
Daniel realiza otra prueba en DEV y manda correo con evidencia | 22/04/2026 18:21 PM | Luis contesta a las 19:18 pm Buena tarde Daniel. Revisando el tema con el equipo de Ara Web, nos comentaron que se va a meter una solicitud de cambio con el propósito de tener un reinicio automático en el servicio cada 5 minutos para evitar estas intermitencias. En cuanto nos compartan más información se las hacemos saber. Saludos. | Hola Luis buena tarde, Te comento que realizando pruebas en DEV se sigue mostrando el código de respuesta 305 y no me permite continuar con las pruebas Petición PAC
Luis manda correo para el rechazo de los paquetes | 23/04/2026 11:32 PM | Alma contesta el correo y muestra evidencia a las 11:52 AM Hola Luis, Se realizo el rechazo: | Buen día Erik. Al respecto de las pruebas en UAT, pedimos su apoyo para que se puedan rechazar los paquetes FECC25301SPS y FECC25301SPB. Quedamos pendientes. Saludos.