## Hoja2
ID, nombre del requerimiento / Actividad / Proyecto | Actividad | Horas
(en blanco)
(en blanco)
POL 743 - WS - Sector Primario |  | 22
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 22
Portal Contribuyente CFDI |  | 13
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 13
Otros |  | 8
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8
POL 8211 - Portal Incidentes |  | 29
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 29
POL 8211 - Consulta Central CFDI |  | 32
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 32
MEGAPAC |  | 5
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5
POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones |  | 32
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 32
POL 8211 - Portal Contribuyente |  | 27
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 27
Total general |  | 168

## DS
Formato de Actividades para Recursos Especializados SDMA6
Datos del recurso especializado
| Nombre: | Daniel Alejandro Robles Rodriguez
| Perfil: | Analista de pruebas DS
| Periodo asignado: | Del 10/10/2025 al 10/10/2030
Periodo reportado: |  | Del 01/01/2026 al 31/01/2026
Total de horas devengadas: |  | 120
Datos de la solicitud
| Solicitante: | Daniel Alejandro Robles Rodriguez
| Responsable: | Roberto Benjamín Monroy Vargas
| Líder AP: | Alejandro Granados Lujano
Actividades Desarrolladas
Fecha Inicial dd/mm/aaaa | Fecha Final dd/mm/aaaa | ID, nombre del requerimiento / Actividad / Proyecto | Actividad | Horas devengadas por actividad | Detalles relevantes / Notas | Entregable asociado / Ruta
2026-01-02 | 2026-01-02 | MEGAPAC | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron ejercicios de búsqueda de folios fiscales, se crearon facturas y se cancelaron los mismos todo esto con el fin de capacitación al portal de Consulta Central CFDI como capacitación para futuras pruebas | Megapac
2026-01-02 | 2026-01-02 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas del buen funcionamiento de las peticiones en Web services para iniciar pruebas el lunes | Puebas WEB SERVICE
2026-01-05 | 2026-01-05 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas en Web service de Sector primario con base a la matriz de pruebas anteriormente realizada, esto se llevó a cabo con insumos que se pedían al equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-01-05 | 2026-01-05 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas en Web service de Sector primario con base a la matriz de pruebas anteriormente realizada, esto se llevó a cabo con insumos que se pedían al equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-01-06 | 2026-01-06 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas en Web service de Sector primario con base a la matriz de pruebas anteriormente realizada, esto se llevó a cabo con insumos que se pedían al equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-01-06 | 2026-01-06 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas en Web service de Sector primario con base a la matriz de pruebas anteriormente realizada, esto se llevó a cabo con insumos que se pedían al equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-01-07 | 2026-01-07 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron ejercicios de búsqueda de folios fiscales, se crearon facturas y se cancelaron los mismos todo esto con el fin de capacitación al portal de Consulta Central CFDI como capacitación para futuras pruebas | Megapac
2026-01-07 | 2026-01-07 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron ejercicios de búsqueda de folios fiscales, se crearon facturas y se cancelaron los mismos todo esto con el fin de capacitación al portal de Consulta Central CFDI como capacitación para futuras pruebas | Megapac
2026-01-08 | 2026-01-08 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En Consulta Central Retenciones se realizaron ejercicios de búsqueda de folios fiscales, se crearon facturas y se cancelaron los mismos todo esto con el fin de capacitación al portal de Consulta Central Retenciones para futuras pruebas | Pruebas megapac
2026-01-08 | 2026-01-08 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En Consulta Central Retenciones se realizaron ejercicios de búsqueda de folios fiscales, se crearon facturas y se cancelaron los mismos todo esto con el fin de capacitación al portal de Consulta Central Retenciones para futuras pruebas | Pruebas megapac
2026-01-09 | 2026-01-09 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En Portal Contribuyente se realizaron pruebas y ejercicios conforme a los casos de prueba que se encuentran en el RDP de portal contribuyente | 250922 RDP_Portal_Contribuyente_CFDI_CC120 CC122-cp_header
2026-01-09 | 2026-01-09 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En Portal Contribuyente se realizaron pruebas y ejercicios conforme a los casos de prueba que se encuentran en el RDP de portal contribuyente | 250922 RDP_Portal_Contribuyente_CFDI_CC120 CC122-cp_header
2026-01-12 | 2026-01-12 | Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se iniciaron pruebas de algunas actualizaciones que se hicieron en los portales, los cuales se me asignaron CC095, CC096, CC118 y CC122 en los cuales se encontraron que no todo estaba actualizado | CC095, CC096
2026-01-12 | 2026-01-12 | Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se iniciaron pruebas de algunas actualizaciones que se hicieron en los portales, los cuales se me asignaron CC095, CC096, CC118 y CC122 en los cuales se encontraron que no todo estaba actualizado | CC118, CC122
2026-01-13 | 2026-01-13 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Las pruebas se efectuaron con forme al RDP y los casos de prueba prediseñados para no omitir algún escenario, se detectaron algunos incidentes los cuales fueron reportados | Incidentes Portal Contribuyente CFDI
2026-01-13 | 2026-01-13 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Las pruebas se efectuaron con forme al RDP y los casos de prueba prediseñados para no omitir algún escenario, se detectaron algunos incidentes los cuales fueron reportados | Incidentes Portal Contribuyente CFDI
2026-01-14 | 2026-01-14 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas con forme al RDP de Consulta central CFDI y RDP Consulta central Retenciones y sus respectivos casos de prueba | Incidencias Consulta Central CFDI
2026-01-14 | 2026-01-14 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Durante las pruebas se detectaron incidentes y además se reportaron para alzarlos y que posteriormente se puedan corregir | Incidencias Consulta Central Retenciones
2026-01-15 | 2026-01-15 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En el portal Consulta Incidencias Negocio se realizaron de pruebas en CFDI y Retenciones conforme al RDP realizando los casos de prueba para cubrir distintos escenarios | Incidencias Consulta Incidentes Negocio
2026-01-15 | 2026-01-15 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Durante las pruebas con los RDP se detectaron incidentes en Consulta Incidentes y Retenciones los cuales se reportaron | Incidencias Consulta Incidentes Negocio
2026-01-16 | 2026-01-16 | Portal Contribuyente CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se hicieron pruebas de seguimiento con nuevos insumos para poder iniciar con las pruebas del portal Consulta Incidentes PAC | Incidentes Portal Contribuyente CFDI
2026-01-16 | 2026-01-16 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En web service se realizaron pruebas de Sector primario conforme a la matriz anteriormente diseñada, y con los insumos que nos otorgó el equipo de desarrollo | Incidentes Portal Contribuyente CFDI
2026-01-19 | 2026-01-19 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas en el portal Consulta Incidentes Negocio, Guiado por el RDP 241111-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio además de anexaron las evidencias en un documento | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes Negocio
2026-01-19 | 2026-01-19 | Portal Contribuyente CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas en el Portal Contribuyente CFDI, Guiado por el RDP 250922 RDP_Portal_Contribuyente_CFDI_CC120 CC122 mientras que se realizó el reporte de las pruebas | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Portal Contribuyente CFDI
2026-01-20 | 2026-01-20 | Portal Contribuyente CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas en el Portal Contribuyente CFDI, Guiado por el RDP 250922 RDP_Portal_Contribuyente_CFDI_CC120 CC122 mientras que se realizó el reporte de las pruebas | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Portal Contribuyente CFDI
2026-01-20 | 2026-01-20 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En el Portal Contribuyente Retenciones, Guiado por el RDP 250922 251030 RDP_Portal_Contribuyente_Retenciones mientras que se realizó el reporte de las pruebas | 260120-POL 8211-Doc-Pru-Portal Contribuyente Retenciones
2026-01-21 | 2026-01-21 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En el Portal Contribuyente Retenciones, Guiado por el RDP 250922 251030 RDP_Portal_Contribuyente_Retenciones mientras que se realizó el reporte de las pruebas | 260120-POL 8211-Doc-Pru-Portal Contribuyente Retenciones
2026-01-21 | 2026-01-21 | POL 8211 - Portal Contribuyente | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En el Portal Contribuyente Retenciones, Guiado por el RDP 250922 251030 RDP_Portal_Contribuyente_Retenciones mientras que se realizó el reporte de las pruebas | 260121-POL 8211-Doc-Pru-CC118
2026-01-22 | 2026-01-22 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En Consulta Central CFDI, se realizaron las pruebas del RDP 250107-RDP ConsultaCentral CFDI _ DevOps_CC120_CC122 ademas de que hacia el documento de pruebas | 260121-POL 8211-Doc-Pru-CC118 Consulta Central CFDI
2026-01-22 | 2026-01-22 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Complementando con el portal Consulta Central CFDI se realizó la actualización del RDP con el apoyo del documento 250729-NAD-Consulta Central CFDI Nueva | 260121-POL 8211-Doc-Pru-CC118 Consulta Central CFDI
2026-01-23 | 2026-01-23 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se continuo con las pruebas de Consulta Central CFDI además de que se revisaron ciertos incidentes y se realizaron retest de los mismos | 250107-RDP ConsultaCentral CFDI _ DevOps_CC120_CC122
2026-01-23 | 2026-01-23 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se continuo con las pruebas de Consulta Central CFDI además de que se revisaron ciertos incidentes y se realizaron retest de los mismos | 250107-RDP ConsultaCentral CFDI _ DevOps_CC120_CC122
2026-01-26 | 2026-01-26 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se inicio con la documentación de pruebas en Consulta Central Retenciones a la vez de que se encontró un incidente que se le dio seguimiento con documentación | 260126-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central Retenciones, Incidencia de busqueda por folio Consulta Central Retenciones
2026-01-26 | 2026-01-26 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron Retest y su respectiva documentación a bugs que se encontraron en Consulta Incidentes Negocio y PAC | Incidencia de busqueda por folio Consulta Central Retenciones, Bug 129052, Bug 129053
2026-01-27 | 2026-01-27 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se dio seguimiento a la documentación de pruebas en Consulta Central Retenciones a la vez de que se encontró un incidente ya que no mostraba el mensaje de PPE | Incidente PPE, 260126-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central Retenciones
2026-01-27 | 2026-01-27 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se dio seguimiento al incidente detectado en cuestión al PPE y se realizó documentación paso a paso para poder subirlo, además de que se realizaron algunos retest | Incidente PPE, Bug 129405, Bug 129637
2026-01-28 | 2026-01-28 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En Consulta Incidentes Negocio y PAC se realizaron ajustes en la narrativa y en el RDP ya que se reportó que se debían hacer estos cambios además de que se realizaron pruebas de inactividad y de descarga RI | Cantidad de Descarga RI, Pruebas por inactividad, 241126-RDP-Consulta_Incidentes - PAC_Devops_CC95_CC96_CC97 (2), 20241111-NAD-Consulta Incidentes - PAC (3)
2026-01-28 | 2026-01-28 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se dio seguimiento y se finalizó la documentación de pruebas en Consulta Central Retenciones además de que se realizó otra prueba de descarga de RI | Tiempo de descarga RI, 260126-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central Retenciones
2026-01-29 | 2026-01-29 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | En el portal Consulta Incidentes Negocio se dio seguimiento de ajustes a la documentación de las narrativas y el RDP | 241126-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio_Devops_CC95_CC96_CC97 (3), 20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4)
2026-01-29 | 2026-01-29 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se finalizaron los ajustes en el RDP y las narrativas con los bugs reportados y apoyándonos con el portal | 241126-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio_Devops_CC95_CC96_CC97 (3), 20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4)
2026-01-30 | 2026-01-30 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8 | Se realizaron ajustes en el RDP y las narrativas de Consulta Central Retenciones con apoyo al portal | 250107-RDP Consulta Central Retenciones_Devops_CC117_CC118, 250623_NAD_ConsultaCentral_Retenciones_VF (2)

## perfil (hidden)
Perfil
DESARROLLO DE SOFTWARE (DS) | Seleccionar el perfil
ESPECIALIZADO TIPO A - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO A - b) Líder de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO A - c) Arquitecto de software.
ESPECIALIZADO TIPO A - d) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO A - e) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO A - f) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO A - g) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO B - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO B - b) Arquitecto de software.
ESPECIALIZADO TIPO B - c) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO B - d) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO B - f) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO B - g) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO C - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO C - b) Líder de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO C - c) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO C - d) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO C - e) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO C - f) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO C - g) Operador de soporte.

## Listas
Proyectos | Tipo de actividad | Entregable
DTA / Trámites Aduaneros | Elaboración / Modificación (XSD) | Notificación de inicio de actividades | Entregable
Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | Puntos a tratar para la sesión | Acuerdos | 025
Patrón de Datos | Elaboración / Modificación Análisis | Acuerdos de sesión | Acuerdos con Diana V
POL 2770 - Portal Estadísticos CFDI | Elaboración / Modificación Casos de Prueba(RDP) | Entendimeinto de manual | Acuerdos de seguimineto
POL 2770 - Portal Estadísticos Retenciones | Elaboración / Modificación Especificación Funcional (NAD) | Entendimeinto de manual | Acuerdos de sesion
POL 8211 - Portal Contribuyente - Pruebas Descarga Masiva CFDI | Elaboración / Modificación Especificación Funcional (RN) | Reagenda de sesión | Acuerdos de sesión
POL 8211 - Portal Contribuyente - Pruebas Descarga Masiva Retenciones | Elaboración / Revisión de informes de horas | Sin respuesta | Agenda de reuniones
POL 8211 - Portal Privado de Cancelaciones | Sesión acopañamiento SN con MS sobre hallazgos encontrados en pruebas. | Sin respuesta | Agenda de sesión
POL 8214 - COCEMA | Sesión de capacitación | Sin respuesta | Agenda de siguiente semana
POL 8214 - Complementos RI | Sesión de seguimiento de proyecto | Entendimiento de expediente | Ajustes PDT
POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación (RFC) | Entendimiento de expediente | Comunicación de incidencias
POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones |  | Notificación de inicio de actividades | Considerar incidencias en sesiones con ACSI
POL 8211 - Portal Contribuyente |  | Reagenda de sesión | Entedimineto de alcance
POL 8211 - Portal Contribuyente - Descarga Masiva |  | Acuerdos de sesión | Entendimeinto de manual
POL 8214 - Representación Impresa (RI) |  | Agenda de sesión | Entendimeinto de minutas
Portal Contribuyente CFDI |  | Sin respuesta | entendimiento de avance
POL 8211 - Portal Incidentes |  | Acuerdos de sesión | Entendimiento de expediente
Verificador Carta Porte |  | Llenado de reporte semanal | Entendimiento de PDT
MEGAPAC |  | Entendimiento de expediente | Entendimiento de POL
Verificador CFDI |  | Entendimiento de expediente | entendimiento de proyectos
POL 8214 - COCEMA Retenciones |  | Acuerdos con Diana V | Entendimiento de sesión
LCO y LRFC |  | Notificación de inicio de actividades | Entendimiento de situación
POL 8214 - Portal Contribuyente - Retenciones |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de cambios Jano
Validaciones Adicionales - Negocio |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de estatus POL
Validaciones Adicionales - PAC |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de sesión
WS Solicitud Descarga Masiva |  | Sin respuesta | Entendimineto PDT
Configuración |  | Preparativos para sesión semanal | Homologación de minuta
DPA |  | Acuerdos de sesión | Llenado de reporte semanal
Portal Contribuyente CFDI Fecha Cancelación |  | Minuta | Manual de operaciones en orden
Portal Contribuyente CFDI Fecha Cancelación + RI |  | Notificación de inicio de actividades | Minuta
Portal Contribuyente CFDI RI |  | Comunicación de incidencias | Modificación de PDT
Donatarias 2.0 |  | Considerar incidencias en sesiones con ACSI | Notificación de inicio de actividades
Portal Contribuyente Retenciones Fecha Cancelación |  | Acuerdos de sesión | Preliminar reporte 8234
Portal Contribuyente Retenciones Fecha Cancelación + RI |  | Acuerdos de sesión | Preparativos para sesión semanal
Portal Contribuyente Retenciones RI |  | Entendimiento de situación | Puntos a tratar para la sesión
Verifica Retenciones |  | entendimiento de avance | Reagenda de sesión
POL 743 - WS - Sector Primario |  | Entendimeinto de minutas | Reporte de actividades semanal
POL 8214 - Consulta Central Legado |  | Preparativos para sesión semanal | Reporte semanal
POL. 8387 DTA y DPA |  | Acuerdos de sesión | Reporte semanal 8234
POL 8214 - Complemento Carta Porte |  | Notificación de inicio de actividades | Reporte semanal POL asignados
WS Verificador Carta Porte |  | Reporte semanal 8234 | Respuesta confirmada
Ajustes por SOW |  | Vobo Jano | Retro de minuta
|  | entendimiento de avance | Revisión de PDT
|  | Reporte semanal POL asignados | Sin respuesta
|  | Reporte de actividades semanal | Solciitud a ER
|  | Agenda de siguiente semana | Vobo Jano
|  | Notificación de inicio de actividades | Total general
entendimiento de avance
Reagenda de sesión
Reporte semanal 8234
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Homologación de minuta
Entendimiento de expediente
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Agenda de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimineto de sesión
Entendimiento de PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de sesión
Preliminar reporte 8234
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Vobo Jano
Reporte semanal 8234
Reporte semanal
entendimiento de proyectos
Agenda de reuniones
Entendimiento de expediente
Reporte de actividades semanal
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entedimineto de alcance
Retro de minuta
Vobo Jano
Entendimineto de estatus POL
Notificación de inicio de actividades
Entendimineto de cambios Jano
Entendimineto PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de seguimineto
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesion
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Acuerdos de sesión
Entendimiento de POL
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Revisión de PDT
Acuerdos de sesión
Acuerdos
Retro de minuta
Minuta
Acuerdos de sesión
Solciitud a ER
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Modificación de PDT
Manual de operaciones en orden
Reporte semanal
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Ajustes PDT
Vobo Jano
Reporte semanal
Reporte semanal
Reporte semanal

## Hoja1
1

## DPCache_Listas (hidden)
Entregable
Notificación de inicio de actividades
Puntos a tratar para la sesión
Acuerdos de sesión
Entendimeinto de manual
Entendimeinto de manual
Reagenda de sesión
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Notificación de inicio de actividades
Reagenda de sesión
Acuerdos de sesión
Agenda de sesión
Sin respuesta
Acuerdos de sesión
Llenado de reporte semanal
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Acuerdos con Diana V
Notificación de inicio de actividades
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Notificación de inicio de actividades
Comunicación de incidencias
Considerar incidencias en sesiones con ACSI
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de situación
entendimiento de avance
Entendimeinto de minutas
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Reporte semanal 8234
Vobo Jano
entendimiento de avance
Reporte semanal POL asignados
Reporte de actividades semanal
Agenda de siguiente semana
Notificación de inicio de actividades
entendimiento de avance
Reagenda de sesión
Reporte semanal 8234
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Homologación de minuta
Entendimiento de expediente
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Agenda de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimineto de sesión
Entendimiento de PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de sesión
Preliminar reporte 8234
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Vobo Jano
Reporte semanal 8234
Reporte semanal
entendimiento de proyectos
Agenda de reuniones
Entendimiento de expediente
Reporte de actividades semanal
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entedimineto de alcance
Retro de minuta
Vobo Jano
Entendimineto de estatus POL
Notificación de inicio de actividades
Entendimineto de cambios Jano
Entendimineto PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de seguimineto
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesion
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Acuerdos de sesión
Entendimiento de POL
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Revisión de PDT
Acuerdos de sesión
Acuerdos
Retro de minuta
Minuta
Acuerdos de sesión
Solciitud a ER
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Modificación de PDT
Manual de operaciones en orden
Reporte semanal
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Ajustes PDT
Vobo Jano
Reporte semanal
Reporte semanal
Reporte semanal