## Hoja2
ID, nombre del requerimiento / Actividad / Proyecto | Actividad | Horas
(en blanco)
(en blanco)
Otros |  | 2
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2
POL 8211 - Portal Incidentes |  | 52
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 52
POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones |  | 12
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 12
POL 743 - WS - Sector Primario |  | 66
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 66
POL 8211 - Consulta Central CFDI |  | 20
| Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 20
Total general |  | 152

## DS
Formato de Actividades para Recursos Especializados SDMA6
Datos del recurso especializado
| Nombre: | Daniel Alejandro Robles Rodriguez
| Perfil: | Analista de pruebas DS
| Periodo asignado: | Del 10/10/2025 al 10/10/2030
Periodo reportado: |  | Del 01/02/2026 al 28/02/2026
Total de horas devengadas: |  | 120
Datos de la solicitud
| Solicitante: | Daniel Alejandro Robles Rodriguez
| Responsable: | Roberto Benjamín Monroy Vargas
| Líder AP: | Alejandro Granados Lujano
Actividades Desarrolladas
Fecha Inicial dd/mm/aaaa | Fecha Final dd/mm/aaaa | ID, nombre del requerimiento / Actividad / Proyecto | Actividad | Horas devengadas por actividad | Detalles relevantes / Notas | Entregable asociado / Ruta
2026-02-03 | 2026-02-03 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Para Consulta Incidentes Negocio y PAC se Realizaron las pantallas para la integración de tooltips y un check que permite filtrar los incidentes rechazados además se realizaron los cambios en las narrativas y RDP | Checkbox Por fecha, Tooltip Folio Fiscal
2026-02-03 | 2026-02-03 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se hicieron cambios en el RDP de Negocio y PAC con forme a los incidentes detectados, además se realizó pruebas al botón JSON de Consulta incidente Negocio | 241126-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio_Devops_CC95_CC96_CC97 (3), 20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4) (1), 20241111-NAD-Consulta Incidentes - PAC (3), 241126-RDP-Consulta_Incidentes - PAC_Devops_CC95_CC96_CC97 (2)
2026-02-04 | 2026-02-04 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se agregaron y se modificaron algunas pantallas para las pruebas de Consulta Incidentes Negocio | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes Negocio (2)
2026-02-04 | 2026-02-04 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se realizo capacitacion para el usuario en el Web Service de Sector primario, además se dieron tips para que realizaran sus matrices de pruebas | Puebas WEB SERVICE(1)
2026-02-04 | 2026-02-04 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se hicieron modificaciones a las narrativas de Consulta Incidentes negocio integrando las pantallas de los tooltips y Check | 20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4) (1)
2026-02-04 | 2026-02-04 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Con los insumos necesarios, pudimos realizar las pantallas de los casos de prueba de Consulta Incidentes PAC | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes - PAC
2026-02-05 | 2026-02-05 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se Finalizaron las pantallas del documento de pruebas en Consulta Incidentes PAC CFDI y Retenciones | 260119-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes - PAC
2026-02-05 | 2026-02-05 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se agregaron los casos de prueba de lineamientos en RDP Consulta Incidentes Negocio | 20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4) (1)
2026-02-05 | 2026-02-05 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se hizo retest del incidente Bug 130243 - CC95_CC96_CC97-PAC-CP27-/Recuperar descargas/FechaExportarJSON | Prueba JSON
2026-02-05 | 2026-02-05 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1.5 | Para el WEB service de Sector primario se tuvo una videoconferencia con el equipo de desarrollo y además se hicieron los insumos para el día siguiente para las pruebas | Insumos06022026
2026-02-05 | 2026-02-05 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1.5 | Se realizaron agregaron los casos de prueba al RDP Consulta Incidentes Negocio y PAC para las consultas de más de 100 Registros | 241126-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio_Devops_CC95_CC96_CC97 (3), 241126-RDP-Consulta_Incidentes - PAC_Devops_CC95_CC96_CC97 (2)
2026-02-06 | 2026-02-06 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se realizaron pruebas de PPE en Consulta Central Retenciones ya que se sigue presentando un bug donde no te muestra resultados de la consulta cuando se ingresa como emisor el RFC AXT | Prueba PPE
2026-02-06 | 2026-02-06 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas para el Web Service de Sector Primario, con los insumos que nos mandó el equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-02-09 | 2026-02-09 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se crearon los insumos y se enviaron al equipo de desarrollo, necesarios para reanudar las pruebas en Web service de Sector primario | Insumos09-02-2026
2026-02-09 | 2026-02-09 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 4 | Actualización de narrativas y RDP de Consulta Incidentes PAC y Negocio | 20241111-NAD-Consulta Incidentes - PAC (3), 241126-RDP-Consulta_Incidentes - PAC_Devops_CC95_CC96_CC97 (2), 241126-RDP-Consulta_Incidentes - Negocio_Devops_CC95_CC96_CC97 (3),20241111-NAD-Consulta Incidentes - Negocio (4) (1)
2026-02-09 | 2026-02-09 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En Consulta Central CFDI se actualizaron el RDP y las narrativas con forme a incidentes reportados y conforme al portal | 250107-RDP ConsultaCentral CFDI _ DevOps_CC120_CC122
2026-02-10 | 2026-02-10 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se agregaron insumos para darle continuidad a las pruebas del Web service de Sector primario | Insumos10-02-2026
2026-02-10 | 2026-02-10 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se reanudaron las pruebas de Web Service de Sector Primario, y se colocaron las evidencias en la matriz de pruebas | Puebas WEB SERVICE
2026-02-10 | 2026-02-10 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se tuvo una sesión con el equipo de desarrollo y el de arquitectura, además se continuaron con las pruebas del Web service Sector primario | Puebas WEB SERVICE
2026-02-11 | 2026-02-11 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se crearon y se enviaron los insumos para las pruebas de Sector Primario para el Web service | Insumos11-02-2026
2026-02-11 | 2026-02-11 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se completaron las pantallas Consulta Central CFDI de las pruebas que se realizaron en su momento | 260121-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central CFDI (1)
2026-02-11 | 2026-02-11 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se inicio con las pruebas del Web service de Sector Primario con los insumos que nos mandó el equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE
2026-02-11 | 2026-02-11 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se continuo con las pruebas del Web service de Sector primario, además se registraron nuevos incidentes en el share point | Puebas WEB SERVICE ,Listado de Share Point
2026-02-12 | 2026-02-12 | Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se agregaron nuevos incidentes en Share point para poder darles seguimiento | Listado de Share Point
2026-02-12 | 2026-02-12 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se agregaron nuevos insumos para realizar pruebas del dia, en los cuales los RFC tenían estatus SNCF | Insumos 12-02-2026
2026-02-12 | 2026-02-12 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se agregaron casos de prueba en Consulta Central CFDI | 250107-RDP ConsultaCentral CFDI _ DevOps_CC120_CC122
2026-02-12 | 2026-02-12 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se realizaron pruebas de Web service de Sector primario con los insumos de los RFC con estatus SNCF | Puebas WEB SERVICE, Insumos12-02-2026
2026-02-12 | 2026-02-12 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se le dio la capacitación al Usuario para que les quedar claro el tema en cuestión a las pruebas del Web Service de Sector Primario | Insumos pruebas wssp
2026-02-13 | 2026-02-13 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | En Consulta Central se hicieron ajustes y también se crearon nuevos casos de pruebas, para cubrir más escenarios de prueba | 250623 RDP ConsultaCentral CFDI Ret
2026-02-13 | 2026-02-13 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se agregaron los insumos para realizar últimas pruebas del web service de sector primario para reportar los incidentes detectados | Insumos 13-02-2026, Incidentes en WEB SERVICE Sector Primario ambiente DEV
2026-02-13 | 2026-02-13 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 4 | Se continuo con las pruebas de Sector primario en el Web services para reportar incidentes y cubrir otros escenarios de pruebas | Puebas WEB SERVICE
2026-02-16 | 2026-02-16 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8 | Se realizaron pruebas de los requerimientos funcionales CC064, REQS00001976928, REQS00001796982, REQS00002309901, REQS00001902355 | 260216-POL 8211-Doc-Pru-CC064 CFDI, REQS00001976928, REQS00001796982, REQS00002309901, REQS00001902355
2026-02-17 | 2026-02-17 | POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 6 | Se realizaron las pruebas de los casos de prueba de Consulta Central CFDI con evidencias completas | 260217-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central CFDI(1)
2026-02-17 | 2026-02-17 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | En Consulta Central Retenciones se Iniciaron las pruebas del RDP con todos los casos de prueba incluyendo las pantallas como evidencias | 260217-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central Retenciones(1)
2026-02-18 | 2026-02-18 | POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se dio continuacion a las pruebas de Consulta Central Retenciones para poder finalizar con las evidencias | 260217-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Central Retenciones(1)
2026-02-18 | 2026-02-18 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 6 | En Consulta Incidentes Negocio se inciciaron las pruebas del RDP con todos sus casos de prueba | 260218-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes Negocio (2)
2026-02-19 | 2026-02-19 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 6 | Se dio incio a las pruebas de Consulta Incidentes PAC conforme al RDP y sus casos de pruebas | 260218-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes - PAC
2026-02-19 | 2026-02-19 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se tuvo una reunion para atencion a un incidente detectado en Consulta Incidentes PAC sobre la busqueda por folio | Incidente Busqueda Folio Fiscal
2026-02-19 | 2026-02-19 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se mandaron los insumos repondientes al dia 20/02/2026 para realizar pruebas de Web Service SP | Insumos 20-02-2026
2026-02-20 | 2026-02-20 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se realizaron las ultimas pruebas de Consulta Incidentes PAC para verificar que no hubiera otro incidente | 260218-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes - PAC
2026-02-20 | 2026-02-20 | Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se dieron registro el requerimiento REQS00002315883 en el Share point , Se realizo el retest del incidente Bug 130650 | Bug 130650
2026-02-20 | 2026-02-20 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 5 | Se dio atencion al Web Service de Sector primario, ademas se realizaron las pruebas que se mandaron en el dia anterior, tambien se realizaron las modificaciones al EZS del WS de Sector primario | Puebas WEB SERVICE
2026-03-23 | 2026-03-23 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8 | Actualización de la documentación del Web Service de Sector Primario 221206-EZS_WS_SECTOR_PRIMARIO_v4, Se realizaron pruebas en el web services para validar algunos cambios que se realizaron por parte del equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE (Autoguardado), 221206-EZS_WS_SECTOR_PRIMARIO_v4 .1
2026-03-24 | 2026-03-24 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 1 | Se agregaron insumos para realizar pruebas en Web Service de Sector primario | Insumos 23-02-2026
2026-03-24 | 2026-03-24 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | En el bug 121866 - REQS00001902355 se realizo retest comprobando que todavía no quedaba resuelto el incidente | Bug 121866(1)
2026-03-24 | 2026-03-24 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 2 | Se continuo con las pruebas en Consulta Incidentes PAC y se detectaron incidentes | 260218-POL 8211-Doc-Pru-Consulta Incidentes - PAC
2026-03-24 | 2026-03-24 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se realizaron pruebas en el Web Service de Sector primario para comprobar los cambios que se realizaron por parte del equipo de desarrollo | Puebas WEB SERVICE (Autoguardado)
2026-03-25 | 2026-03-25 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8 | Se realizaron pruebas exploratorias en consulta incidentes Negocio y PAC ademas de que se ingreso a una reunion con el equipo de microsoft para tratar algunos incidentes que se detectaron durante las pruebas | Bugs para proximas pruebas
2026-03-26 | 2026-03-26 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 3 | Se inicio la matriz de insumos para las pruebas de Sector primario UAT | segunda matriz UAT
2026-03-26 | 2026-03-26 | POL 8211 - Portal Incidentes | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 0.5 | Ingresamos a una reunión con el equipo de microsoft para aclarar dudas que se tenían sobre incidentes detectados
2026-03-26 | 2026-03-26 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 4.5 | Se iniciaron las pruebas de Sector primario Web service ya con los insumos del día actual | Insumos 25-02-2026 Manual, Puebas WEB SERVICE (Autoguardado)
2026-03-27 | 2026-03-27 | POL 743 - WS - Sector Primario | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | 8 | Se iniciaron las pruebas del Web service Sector primario del día actual | Insumos 26-02-2026 Manual, Puebas WEB SERVICE (Autoguardado)

## perfil (hidden)
Perfil
DESARROLLO DE SOFTWARE (DS) | Seleccionar el perfil
ESPECIALIZADO TIPO A - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO A - b) Líder de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO A - c) Arquitecto de software.
ESPECIALIZADO TIPO A - d) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO A - e) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO A - f) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO A - g) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO B - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO B - b) Arquitecto de software.
ESPECIALIZADO TIPO B - c) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO B - d) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO B - f) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO B - g) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO C - a) Administrador de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO C - b) Líder de proyecto.
ESPECIALIZADO TIPO C - c) Analista y diseñador de sistemas.
ESPECIALIZADO TIPO C - d) Ingeniero de desarrollo.
ESPECIALIZADO TIPO C - e) Diseñador de software.
ESPECIALIZADO TIPO C - f) Analista de pruebas.
ESPECIALIZADO TIPO C - g) Operador de soporte.

## Listas
Proyectos | Tipo de actividad | Entregable
DTA / Trámites Aduaneros | Elaboración / Modificación (XSD) | Notificación de inicio de actividades | Entregable
Otros | Elaboración / Modificación / Pruebas / Evidencias | Puntos a tratar para la sesión | Acuerdos | 025
Patrón de Datos | Elaboración / Modificación Análisis | Acuerdos de sesión | Acuerdos con Diana V
POL 2770 - Portal Estadísticos CFDI | Elaboración / Modificación Casos de Prueba(RDP) | Entendimeinto de manual | Acuerdos de seguimineto
POL 2770 - Portal Estadísticos Retenciones | Elaboración / Modificación Especificación Funcional (NAD) | Entendimeinto de manual | Acuerdos de sesion
POL 8211 - Portal Contribuyente - Pruebas Descarga Masiva CFDI | Elaboración / Modificación Especificación Funcional (RN) | Reagenda de sesión | Acuerdos de sesión
POL 8211 - Portal Contribuyente - Pruebas Descarga Masiva Retenciones | Elaboración / Revisión de informes de horas | Sin respuesta | Agenda de reuniones
POL 8211 - Portal Privado de Cancelaciones | Sesión acopañamiento SN con MS sobre hallazgos encontrados en pruebas. | Sin respuesta | Agenda de sesión
POL 8214 - COCEMA | Sesión de capacitación | Sin respuesta | Agenda de siguiente semana
POL 8214 - Complementos RI | Sesión de seguimiento de proyecto | Entendimiento de expediente | Ajustes PDT
POL 8211 - Consulta Central CFDI | Elaboración / Modificación (RFC) | Entendimiento de expediente | Comunicación de incidencias
POL 8211 - Consulta Central CFDI Retenciones |  | Notificación de inicio de actividades | Considerar incidencias en sesiones con ACSI
POL 8211 - Portal Contribuyente |  | Reagenda de sesión | Entedimineto de alcance
POL 8211 - Portal Contribuyente - Descarga Masiva |  | Acuerdos de sesión | Entendimeinto de manual
POL 8214 - Representación Impresa (RI) |  | Agenda de sesión | Entendimeinto de minutas
Portal Contribuyente CFDI |  | Sin respuesta | entendimiento de avance
POL 8211 - Portal Incidentes |  | Acuerdos de sesión | Entendimiento de expediente
Verificador Carta Porte |  | Llenado de reporte semanal | Entendimiento de PDT
MEGAPAC |  | Entendimiento de expediente | Entendimiento de POL
Verificador CFDI |  | Entendimiento de expediente | entendimiento de proyectos
POL 8214 - COCEMA Retenciones |  | Acuerdos con Diana V | Entendimiento de sesión
LCO y LRFC |  | Notificación de inicio de actividades | Entendimiento de situación
POL 8214 - Portal Contribuyente - Retenciones |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de cambios Jano
Validaciones Adicionales - Negocio |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de estatus POL
Validaciones Adicionales - PAC |  | Entendimiento de expediente | Entendimineto de sesión
WS Solicitud Descarga Masiva |  | Sin respuesta | Entendimineto PDT
Configuración |  | Preparativos para sesión semanal | Homologación de minuta
DPA |  | Acuerdos de sesión | Llenado de reporte semanal
Portal Contribuyente CFDI Fecha Cancelación |  | Minuta | Manual de operaciones en orden
Portal Contribuyente CFDI Fecha Cancelación + RI |  | Notificación de inicio de actividades | Minuta
Portal Contribuyente CFDI RI |  | Comunicación de incidencias | Modificación de PDT
Donatarias 2.0 |  | Considerar incidencias en sesiones con ACSI | Notificación de inicio de actividades
Portal Contribuyente Retenciones Fecha Cancelación |  | Acuerdos de sesión | Preliminar reporte 8234
Portal Contribuyente Retenciones Fecha Cancelación + RI |  | Acuerdos de sesión | Preparativos para sesión semanal
Portal Contribuyente Retenciones RI |  | Entendimiento de situación | Puntos a tratar para la sesión
Verifica Retenciones |  | entendimiento de avance | Reagenda de sesión
POL 743 - WS - Sector Primario |  | Entendimeinto de minutas | Reporte de actividades semanal
POL 8214 - Consulta Central Legado |  | Preparativos para sesión semanal | Reporte semanal
POL. 8387 DTA y DPA |  | Acuerdos de sesión | Reporte semanal 8234
POL 8214 - Complemento Carta Porte |  | Notificación de inicio de actividades | Reporte semanal POL asignados
WS Verificador Carta Porte |  | Reporte semanal 8234 | Respuesta confirmada
Ajustes por SOW |  | Vobo Jano | Retro de minuta
|  | entendimiento de avance | Revisión de PDT
|  | Reporte semanal POL asignados | Sin respuesta
|  | Reporte de actividades semanal | Solciitud a ER
|  | Agenda de siguiente semana | Vobo Jano
|  | Notificación de inicio de actividades | Total general
entendimiento de avance
Reagenda de sesión
Reporte semanal 8234
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Homologación de minuta
Entendimiento de expediente
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Agenda de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimineto de sesión
Entendimiento de PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de sesión
Preliminar reporte 8234
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Vobo Jano
Reporte semanal 8234
Reporte semanal
entendimiento de proyectos
Agenda de reuniones
Entendimiento de expediente
Reporte de actividades semanal
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entedimineto de alcance
Retro de minuta
Vobo Jano
Entendimineto de estatus POL
Notificación de inicio de actividades
Entendimineto de cambios Jano
Entendimineto PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de seguimineto
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesion
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Acuerdos de sesión
Entendimiento de POL
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Revisión de PDT
Acuerdos de sesión
Acuerdos
Retro de minuta
Minuta
Acuerdos de sesión
Solciitud a ER
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Modificación de PDT
Manual de operaciones en orden
Reporte semanal
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Ajustes PDT
Vobo Jano
Reporte semanal
Reporte semanal
Reporte semanal

## Hoja1
5

## DPCache_Listas (hidden)
Entregable
Notificación de inicio de actividades
Puntos a tratar para la sesión
Acuerdos de sesión
Entendimeinto de manual
Entendimeinto de manual
Reagenda de sesión
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Notificación de inicio de actividades
Reagenda de sesión
Acuerdos de sesión
Agenda de sesión
Sin respuesta
Acuerdos de sesión
Llenado de reporte semanal
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Acuerdos con Diana V
Notificación de inicio de actividades
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Notificación de inicio de actividades
Comunicación de incidencias
Considerar incidencias en sesiones con ACSI
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de situación
entendimiento de avance
Entendimeinto de minutas
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Reporte semanal 8234
Vobo Jano
entendimiento de avance
Reporte semanal POL asignados
Reporte de actividades semanal
Agenda de siguiente semana
Notificación de inicio de actividades
entendimiento de avance
Reagenda de sesión
Reporte semanal 8234
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Homologación de minuta
Entendimiento de expediente
Acuerdos de sesión
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Sin respuesta
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Respuesta confirmada
Agenda de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimineto de sesión
Entendimiento de PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Minuta
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entendimiento de sesión
Preliminar reporte 8234
Acuerdos de sesión
Notificación de inicio de actividades
Vobo Jano
Reporte semanal 8234
Reporte semanal
entendimiento de proyectos
Agenda de reuniones
Entendimiento de expediente
Reporte de actividades semanal
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de sesión
Entedimineto de alcance
Retro de minuta
Vobo Jano
Entendimineto de estatus POL
Notificación de inicio de actividades
Entendimineto de cambios Jano
Entendimineto PDT
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Acuerdos de seguimineto
Entendimiento de expediente
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesion
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Acuerdos de sesión
Entendimiento de POL
Entendimiento de expediente
Entendimiento de expediente
Revisión de PDT
Acuerdos de sesión
Acuerdos
Retro de minuta
Minuta
Acuerdos de sesión
Solciitud a ER
Notificación de inicio de actividades
Preparativos para sesión semanal
Acuerdos de sesión
Modificación de PDT
Manual de operaciones en orden
Reporte semanal
Acuerdos de sesion
Notificación de inicio de actividades
Ajustes PDT
Vobo Jano
Reporte semanal
Reporte semanal
Reporte semanal